1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ thành viên; nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp Capacity thực tế để dự báo khối lượng Sprint phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng tìm được trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Chức năng cốt lõi giúp người dùng đặt trước vị trí sạc, dựa trên thông tin trạm và giờ trống. |
| CS04 | 4 | 5 | ☑ Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt, có thể làm tăng rủi ro và thay đổi phạm vi. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng tạo lịch sạc và kiểm tra vị trí còn trống, ngăn lịch trùng thời gian. | Lịch được kiểm tra hợp lệ, không trùng vị trí. | 12 |
| 2 | Lưu lịch đặt sạc và tạo mã xác nhận cho người dùng. | Lịch đặt được lưu và trả mã xác nhận. | 8 |

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở mức 11 SP, cao hơn đường lý tưởng; đến ngày 3 mới giảm còn 8 SP và giữ nguyên đến ngày 7. Điều này cho thấy tiến độ hoàn thành PBI bị chậm, có nguy cơ không đạt Sprint Goal đúng hạn.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Ngày 7, đường thực tế còn 8 SP trong khi đường lý tưởng là 3,3 SP, vì vậy nhóm cần phối hợp xử lý trở ngại và tập trung hoàn thành CS03. Chỉ trừ 5 SP khi CS03 đạt Done, không thay đổi Story Point hoặc bổ sung công việc ngoài Sprint Goal.