Phần 1. Điền bảng ưu tiên MoSCoW

| STT | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Đang thu sai tiền khách hàng. Nếu không sửa, bản mới tiếp tục gây thiệt hại và ảnh hưởng đến uy tín của ứng dụng. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng cốt lõi của chương trình khuyến mãi. Nếu không có, khách hàng không thể sử dụng ưu đãi như kế hoạch. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Could | Khách hàng vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt nên bản mới vẫn hoạt động bình thường nếu chưa có tính năng này. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won't | Không cần thiết cho chương trình khuyến mãi và đội chưa thống nhất cách triển khai. Nhóm quyết định không thực hiện trong bản phát hành lần này. |
| 5 | Chat với tài xế | Could | Khách hàng vẫn có thể gọi điện cho tài xế. Vì đã có phương án thay thế nên thiếu chức năng chat không ảnh hưởng nhiều đến việc đặt xe. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Should | Giao diện đẹp giúp chương trình hấp dẫn hơn, nhưng không phải điều kiện bắt buộc để phát hành. Có thể sử dụng giao diện hiện tại nếu không đủ thời gian. |

Giải thích hai trường hợp dễ nhầm:

- #5 – Chat với tài xế: Chăm sóc khách hàng muốn xếp Must, nhưng khách vẫn có thể gọi điện. Vì vậy, chức năng này chưa bắt buộc phải có trong bản mới.

- #6 – Giao diện trang trí: Marketing muốn xếp Must vì phù hợp với dịp khuyến mãi, nhưng thiếu giao diện mới thì chương trình vẫn chạy được. Do đó, chỉ nên xếp Should.

Phần 2. Khi tình hình thay đổi

a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc:

Đội nên bỏ #5 – Chat với tài xế và #3 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay trước vì cả hai đều có phương án thay thế. Nếu vẫn thiếu thời gian, có thể lùi #6 – Giao diện trang trí và sử dụng giao diện hiện tại. Đội phải giữ #1 và #2 đến cùng vì đây là những chức năng cốt lõi để đảm bảo thu đúng cước và triển khai chương trình khuyến mãi.

b) Công ty quyết định tài xế không nhận tiền mặt nữa:

Có, nhãn của #3 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay phải đổi từ Could thành Must. Khi không còn thanh toán tiền mặt, RikkeiPay trở thành phương thức thanh toán cần thiết để khách hàng hoàn tất chuyến đi. Nếu không có chức năng này, bản mới không thể đáp ứng quy định thanh toán mới.