Phần 1. Thiết kế quy trình 5 bước

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận story mới theo mẫu User Story: Là…, tôi muốn…, để… | Product Owner (PO) | Story nêu rõ ai dùng, muốn gì và mục đích gì. |
| 2 | Viết 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo Given – When – Then, mô tả các điều kiện nghiệm thu cụ thể. | Product Owner phối hợp với Developers | Các AC rõ ràng, kiểm thử được và được thống nhất trước khi vào Sprint. |
| 3 | Kiểm tra story theo Definition of Done (DoD) chung của đội, làm rõ yêu cầu kỹ thuật, phụ thuộc và khả năng kiểm thử. | Developers, PO phối hợp; Scrum Master hỗ trợ | Story đủ thông tin, có thể thực hiện và đáp ứng điều kiện DoD khi hoàn thành. |
| 4 | Xếp ưu tiên MoSCoW cho lần phát hành cụ thể, đánh giá giá trị, mức độ khẩn cấp và phương án thay thế. | Product Owner | Story có nhãn Must, Should, Could hoặc Won't với lý do rõ ràng; không gán Must chỉ vì áp lực từ bộ phận đề xuất. |
| 5 | Refinement, ước lượng công sức và đưa story đủ điều kiện vào Sprint Backlog khi lập kế hoạch Sprint. | Developers và PO; Scrum Master hỗ trợ quy trình | Story có AC thống nhất, đủ rõ để thực hiện, được Developers đánh giá và phù hợp với năng lực Sprint. |

Nguyên tắc chung:

- AC xác định story cần đạt điều gì để được nghiệm thu.

- DoD xác định tiêu chuẩn chất lượng chung mà Increment phải đáp ứng.

- MoSCoW xác định mức độ ưu tiên của story đối với một lần phát hành.

- PO chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự Product Backlog; Developers quyết định cách thực hiện và lựa chọn lượng công việc phù hợp trong Sprint; Scrum Master hỗ trợ đội tuân thủ Scrum và xử lý trở ngại.

Phần 2. Thử quy trình với 2 tình huống

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story “Tặng mã giới thiệu bạn bè” vào Sprint đang chạy nhưng chưa có AC. | Bước 2, 5 | PO phối hợp với Developers làm rõ story và viết 3–7 AC theo Given – When – Then. Không tự động thêm story vào Sprint; nếu cần thay đổi Sprint Goal hoặc phạm vi Sprint, PO và Developers trao đổi để thống nhất cách xử lý phù hợp với nguyên tắc Scrum. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 4 | PO đánh giá từng yêu cầu dựa trên giá trị kinh doanh, mức độ ảnh hưởng nếu thiếu và phương án thay thế cho lần phát hành cụ thể. Chỉ xếp Must cho những yêu cầu thực sự không thể thiếu; các yêu cầu còn lại được xếp Should, Could hoặc Won't kèm lý do minh bạch. |