BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

a) Viết 2 Feature thuộc Epic

- Feature 1: Đặt suất ăn trực tuyến.

- Feature 2: Quản lý lịch sử và chi phí bữa ăn.

b) Viết 2 User Story

Story 1 – Thuộc Feature 1: Đặt suất ăn trực tuyến

Là nhân viên, tôi muốn đặt một trong bốn suất ăn trên ứng dụng trước 9h30 để chủ động chọn món ăn dù không có mặt tại văn phòng.

Story 2 – Thuộc Feature 2: Quản lý lịch sử và chi phí bữa ăn

Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và tổng chi phí trong tháng để theo dõi số tiền ăn bị trừ vào lương.

c) Task kỹ thuật và giải thích

- Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất ăn của nhân viên.

- Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ phát triển hệ thống, không trực tiếp mô tả nhu cầu hoặc giá trị mà người dùng nhận được.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Story A

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable (Có thể kiểm thử).

Giải thích: Các yêu cầu “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm thử.

Viết lại:

Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách bốn suất ăn trong vòng 2 giây để nhanh chóng lựa chọn món ăn phù hợp.

Story B

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (Nhỏ gọn).

Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng khác nhau nên khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint.

Viết lại:

Là nhân viên, tôi muốn đặt một trong bốn suất ăn trên ứng dụng trước 9h30 để chủ động lựa chọn bữa trưa của mình.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày mai và chưa đến 9h30. When: Nhân viên nhấn nút hủy suất ăn. Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền bữa đó. |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm và đã quá 9h30 của ngày ăn. When: Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn. Then: Hệ thống từ chối hủy và thông báo đã quá giờ hủy suất. |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày ăn đó. When: Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn. Then: Hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn đã đặt và không thực hiện hủy. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Phân loại ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | SP | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't |

Giải trình:

- SC-01 – Must: Là chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến, thay thế sổ giấy.

- SC-06 – Must: Giúp xác thực nhân viên và bảo vệ thông tin đặt cơm của công ty.

b) Chọn hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Velocity trung bình của 3 Sprint gần nhất:

(18+22+20) / 3=20 SP

Chọn các hạng mục có tổng điểm không vượt quá 20 SP:

| Mã | Hạng mục | SP |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | Đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-03 | Báo cáo số suất theo món mỗi ngày | 8 |
| SC-04 | Xem lịch sử đặt và số tiền phải trả | 5 |
| Tổng |  | 21 SP |

Vì 21 SP vượt quá Velocity trung bình 20 SP, nhóm cần điều chỉnh kế hoạch.

Phương án chọn Sprint:

| Mã | Hạng mục | SP |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | Đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-03 | Báo cáo số suất theo món mỗi ngày | 8 |
| SC-05 | Đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 |
| Tổng |  | 19 SP |

Căn cứ: Tổng 19 SP gần với Velocity trung bình 20 SP, đồng thời ưu tiên chức năng đặt, hủy suất ăn và báo cáo cho nhà bếp.

c) Viết Sprint Goal

Sprint Goal: Xây dựng các chức năng cốt lõi của SmartCanteen, cho phép nhân viên đặt và hủy suất ăn trực tuyến, nhà bếp xem báo cáo số lượng suất ăn theo món và nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa.

d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động

Nhận xét:

- Đến ngày 5, đường thực tế còn 15 SP, trong khi đường lý tưởng còn 10 SP.

- Nhóm đang chậm tiến độ 5 SP so với kế hoạch.

- Nếu không có biện pháp xử lý, nhóm có nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal.

Hành động cụ thể:

Scrum Master tổ chức trao đổi với nhóm để xác định nguyên nhân chậm tiến độ, xử lý các trở ngại và điều chỉnh cách phối hợp nhằm tập trung hoàn thành các hạng mục quan trọng trong Sprint.