Phần 1. Đề xuất 2 cách dự báo

Dữ liệu đầu vào:

- Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP.

- Average Velocity: \((18+20+19+15+13)/5 = 17\) SP.

- Capacity Sprint 5: 212 giờ.

- Capacity Sprint 6: 186 giờ, giảm khoảng \(12,3\%\).

- Sprint 6 có Developer mới, cần thời gian làm quen dự án và một thành viên nghỉ phép.

Cách 1: Dự báo theo Average Velocity

Lấy trung bình Velocity của 5 Sprint gần nhất làm cơ sở dự báo.

- Số SP dự báo: 17 SP.

- Danh sách PBI chọn:

| PBI | Nội dung | SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 |
| 4 | Chat với tài xế | 5 |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 |
| Tổng |  | 15 SP |

Chọn 15 SP để không vượt quá Average Velocity quá nhiều, đồng thời ưu tiên các PBI đã có Acceptance Criteria rõ ràng. PBI số 2 chưa đủ Acceptance Criteria nên chưa đưa vào Sprint.

Cách 2: Dự báo theo Velocity Range kết hợp Capacity

Velocity Range của 5 Sprint gần nhất là 13–20 SP. Do Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ, đội cần cân nhắc điều kiện thực tế thay vì mặc định đạt mức trung bình hoặc mức cao của khoảng này.

- Số SP dự báo: 13 SP.

- Danh sách PBI chọn:

| PBI | Nội dung | SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 |
| 4 | Chat với tài xế | 5 |
| Tổng |  | 13 SP |

Cách này lấy mức Velocity thấp nhất trong 5 Sprint gần nhất làm mốc tham khảo thận trọng, phù hợp với những bất định về nhân sự và Capacity. Đây là dự báo ban đầu, không phải cam kết cứng rằng đội chỉ được làm tối đa 13 SP.

Phần 2. So sánh hai cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1: Average Velocity – 17 SP | Cách 2: Velocity Range + Capacity – 13 SP |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Trung bình quá khứ chưa phản ánh trực tiếp sự suy giảm Capacity và việc làm quen dự án. | (+) Xem xét Capacity giảm và rủi ro nhân sự để chọn mức dự báo thận trọng. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Có thể chọn các PBI phục vụ mục tiêu khách chủ động khi chờ tài xế, nếu ưu tiên đúng thứ tự. | (+) Phạm vi gọn hơn, giảm nguy cơ ôm đồm và tăng khả năng tập trung vào mục tiêu. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Phép tính trung bình đơn giản, dễ hiểu. | (–) Cần giải thích vì sao chọn đầu thấp của khoảng Velocity và đánh giá thêm tác động của Capacity. |

Nhận xét: Cả hai cách đều có cơ sở, nhưng Average Velocity phản ánh kết quả quá khứ, còn Capacity và độ rõ của PBI giúp đội điều chỉnh dự báo cho Sprint sắp tới.

Phần 3. Lựa chọn phương án

3.1. Phương án được chọn

Tôi chọn Cách 2: Dự báo 13 SP, vì Sprint 6 có Capacity thấp hơn Sprint 5, Developer mới cần thời gian làm quen và đội cần tránh đưa PBI chưa đủ Acceptance Criteria vào Sprint.

3.2. Sprint Goal đề xuất

Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách hỗ trợ đặt xe trước, nhận thông báo khi tài xế sắp đến và trao đổi với tài xế.

3.3. Danh sách PBI đề xuất mang vào Sprint Planning

| Thứ tự | PBI | SP | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Hỗ trợ khách chủ động lên kế hoạch. |
| 2 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Giúp khách biết thời điểm tài xế sắp đến; hợp đồng SMS đã ký. |
| 3 | Chat với tài xế | 5 | Giúp khách trao đổi trực tiếp khi chờ tài xế. |
|  | Tổng cộng | 13 SP | Phù hợp với dự báo thận trọng và Sprint Goal. |

PBI số 2 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ – tạm thời chưa chọn vì còn thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu GPS. PBI số 5 – Giao diện chủ đề Tết – cũng chưa ưu tiên vì ít liên quan trực tiếp đến Sprint Goal.

3.4. Phản hồi đề nghị nhận 20 SP của quản lý

Velocity 5 Sprint gần nhất dao động từ 13 đến 20 SP, nhưng 20 SP là kết quả của một Sprint trước đây, không phải chỉ tiêu bắt buộc cho Sprint 6. Capacity đã giảm và đội có thay đổi nhân sự nên chúng tôi đề xuất dự báo ban đầu 13 SP, dựa trên dữ liệu thực tế và mức độ rõ ràng của PBI. Velocity dùng để hỗ trợ dự báo và cải tiến, không phải KPI cần tăng bằng mọi giá.